## Hoja1
Nº | Paquete | Caso de Uso | Compejidad | Encargado | Estado | Objetivo
1 | Administración de Usuarios | Abrir Sesión | Baja | Nino | Implementado | Validar el usuario que desea ingresar al sistema o a la página web de la empresa e iniciar la sesión correspondiente habilitando las opciones del sistema que tiene autorizado dicho usuario.
2 | Administración de Usuarios | Cambiar Contraseña | Baja | Vicky | Implementado | Registrar el cambio de contraseñado clave realizado por el usuario del sistema o de la página web de la empresa. |  | Complejidad
3 | Administración de Usuarios | Administrar Perfil de Usuario | Baja | Vicky | Implementado | Ingresar o quitar los permisos asignados a un usuario del sistema. |  | Alta
4 | Administración de Usuarios | Cerrar Sesión | Baja | Vicky | Implementado | Finalizar la sesión del usuario en el sistema o en la página web de la empresa. |  | Media
5 | Gestión de Compras | Asignar Materia Prima a Proveedor | Baja | Mari | Implementado | Asignar una materia prima a algún proveedor con los que trabaja la empresa. |  | Baja
6 | Administración de Usuarios | Registrar Usuario | Baja | Vicky | Implementado | Registrar un nuevo usuario del sistema con su contraseña correspondiente verificando que sea único.
7 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Pedido Cotización | Media | Nino | Implementado | Registrar todos los datos referidos a un Pedido de Cotización que nos solicita un Cliente de la empresa. |  | Encargado
8 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Pedido Cotización Web | Media | Vicky | Sin Empezar | Registrar los datos referidos a un Pedido de Cotización que nos solicita un Cliente de la empresa a través de la web. |  | Lore
9 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Generar Presupuesto | Alta | Nino | En Progreso | Registrar los datos de un presupuesto contemplando todos los procesos, materias primas, precios y tiempo que se necesitará para la producción del pedido solicitado por el cliente. |  | Vicky
10 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Disponibilidad Horaria | Media | Nino | Sin Empezar | Brindar información sobre las fechas y horarios laborales que están disponibles y ocupados, para poder tomar decisiones sobre la realización de un pedido. |  | Nino
11 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Detalle de Requerimientos de Materia Prima para Presupuesto | Baja | Nino | Implementado | Brindar información sobre un Detalle generado con anterioridad de la materia prima necesaria para la producción de un pedido. |  | Mari
12 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Detalle de Procedimientos para Presupuesto | Baja | Nino | Implementado | Brindar información sobre un Detalle generado con anterioridad de procedimientos de producción necesarios para la producción de un producto.
13 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Detalle de Procesos de Control de Calidad | Baja | Nino | Implementado | Brindar información sobre un Detalle generado con anterioridad de procesos de control de calidad necesarios para medir la calidad de un producto y/o las piezas que lo componen. |  | Estado
14 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Precio Materia Prima | Baja |  | En Progreso | Brindar información sobre los precios de una materia prima con la que trabaja la empresa por proveedor. |  | Sin Empezar
15 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Confirmación de Pedido Web | Baja | Vicky | Sin Empezar | Registrar la confirmación del pedido solicitado por un cliente a través de la página web de la empresa para el cual se había registrado un presupuesto. |  | En Progreso
16 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Modificar Presupuesto | Alta | Nino | Sin Empezar | Registrar los cambios referidos a los datos de un presupuesto de un pedido registrado en la empresa. |  | Implementado
17 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Cancelar Presupuesto | Alta | Nino | Sin Empezar | Cancelar un pedido registrado en la empresa cuando caducó su fecha de vigencia y no fue confirmado por el cliente. |  | Testeado con errores
18 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Cliente | Media | Nino | Implementado | Registrar todos los datos personales de un nuevo Cliente que solicita un pedido. |  | Finalizado
19 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Cliente | Baja | Nino | Implementado | Brindar información sobre los datos de un cliente con el que trabaja la empresa. |  | Suspendido
20 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Modificar Cliente | Media | Nino | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de un cliente con el que trabaja la empresa.
21 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Baja Cliente | Baja |  | En Progreso | Registrar la baja de un cliente con el que la empresa alguna vez trabajó.
22 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Confirmación Pedido | Baja |  | Implementado | Registrar la confirmación del pedido solicitado por un cliente para el cual se había registrado un presupuesto.
23 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Entrega Pedido | Baja |  | Implementado | Registrar la entrega de un pedido solicitado por el cliente de la empresa, con su correspondiente factura y remito.
24 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Reclamo Cliente | Media | Mari | Sin Empezar | Registrar los datos referidos a un reclamo hecho por un cliente a la empresa especificando los diferentes motivos.
25 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Consulta Web | Media | Vicky | Sin Empezar | Registrar la información referida a una consulta que realizó el cliente mediante la página web, y enviarla al mail de correo electrónico que corresponda.
26 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Generar Factura | Media |  | Testeado con errores | Generar la factura de un pedido registrando los datos correspondientes al mismo.
27 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Generar Remito | Media | Vicky | Implementado | Generar un remito de un pedido registrando los datos correspondientes al mismo.
28 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Cobro de Pedido | Baja |  | Implementado | Registrar el cobro de un pedido ya sea parcial o total, con su correspondiente forma de pago y monto.
29 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Cancelación Pedido | Media |  | Sin Empezar | Registrar la cancelación de un pedido solicitado por un cliente antes de que se haya adquirido la materia prima necesaria para el mismo, registrando los motivos de la cancelación.
30 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Modificar Pedido | Media | Nino | Sin Empezar | Registrar los cambios referidos a los datos de un pedido ya confirmado por el cliente que lo solicitó.
31 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Reclamo a Cliente | Media | Mari | Sin Empezar | Registrar los datos referidos a un reclamo hecho a un cliente especificando los diferentes motivos.
32 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Clientes Morosos | Baja |  | Sin Empezar | Brindar información sobre los datos de los clientes que posean pedidos cuyas facturas han vencido y no han sido pagadas.
33 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Presupuesto | Baja | Nino | Sin Empezar | Brindar información sobre los datos de un presupuesto de un pedido registrado en la empresa.
34 | Gestión de Cobros | Generar Listado de Cobros | Baja | Mari | Sin Empezar | Generar un listado de los cobros de los pedidos realizados en un determinado período, registrando además la forma de pago y los datos relevantes de la misma.
35 | Gestión de Cobros | Registrar Forma de Pago | Baja | Lore | Implementado | Registrar los datos de una nueva forma de pago.
36 | Gestión de Cobros | Modificar Forma de Pago | Baja | Lore | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de una forma de pago con la que trabaja la empresa.
37 | Gestión de Cobros | Consultar Forma de Pago | Baja | Lore | Implementado | Brindar información sobre los datos de una forma de pago, ya sea cheque, efectivo o transferencia bancaria.
38 | Gestión de Cobros | Eliminar Forma de Pago | Baja | Lore | Implementado | Eliminar los datos de una forma de pago con la que trabaja la empresa.
39 | Gestión de Cobros | Registrar Condición IVA | Baja | Lore | Implementado | Registrar los datos de una nueva condición de IVA.
40 | Gestión de Cobros | Modificar Condición IVA | Baja | Lore | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de una condición de IVA.
41 | Gestión de Cobros | Consultar Condición IVA | Baja | Lore | Implementado | Brindar información sobre los datos de una condición de IVA.
42 | Gestión de Cobros | Eliminar Condición IVA | Baja | Lore | Implementado | Eliminar los datos de una condición de IVA.
43 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Factura | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre los datos de una factura generada para un pedido determinado.
44 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Pedido | Baja | Nino | Sin Empezar | Brindar información sobre los datos de un pedido ya confirmado por el cliente.
45 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Consultar Remito | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre los datos de un remito generado por la entrega de un determinado pedido.
46 | Gestión de Pedidos y Cotizaciones | Registrar Baja Pedido Cotización Web | Baja | Vicky | Sin Empezar | Registrar la baja de los datos de un pedido de cotización que un cliente solicitó a través de la página web de la empresa.
47 | Gestión de Compras | Consultar Listado Materia Prima a Comprar | Media | Vicky | Sin Empezar | Generar un listado con la materia prima que se necesitará para llevar a cabo la producción del pedido solicitado por el cliente para poder realizar el presupuesto del mismo.
48 | Gestión de Compras | Generar Orden de Compra | Media | Mari | Implementado | Generar una orden de compra de materia prima para ser enviada a un proveedor.
49 | Gestión de Compras | Registrar Cancelación Orden de Compra | Baja | Mari | Implementado | Registrar la cancelación de una orden de compra hecha a un proveedor mientras sea posible.
50 | Gestión de Compras | Registrar Lista de Precios de Materias Primas | Alta |  | Sin Empezar | Registrar el precio de las materias primas suministradas en un catálogo de precios por un proveedor determinado.
51 | Gestión de Compras | Registrar Proveedor | Media | Vicky | Implementado | Registrar los datos de un nuevo proveedor con el que trabajará la empresa.
52 | Gestión de Compras | Modificar Proveedor | Media | Vicky | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de un proveedor con el que trabaja la empresa.
53 | Gestión de Compras | Consultar Proveedor | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre los datos de un proveedor con el que trabaja la empresa.
54 | Gestión de Compras | Registrar Baja Proveedor | Baja | Vicky | Implementado | Registrar la baja de un proveedor con el que trabaja la empresa.
55 | Gestión de Compras | Registrar Materia Prima | Media | Vicky | Implementado | Registrar los datos de una nueva materia prima.
56 | Gestión de Compras | Modificar Materia Prima | Media | Vicky | Implementado | Registrar los datos de una nueva materia prima.
57 | Gestión de Compras | Consultar Materia Prima | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre los datos de una materia prima con la que trabaja la empresa.
58 | Gestión de Compras | Registrar Baja Materia Prima | Baja | Lore | Implementado | Registrar la baja de una materia prima con la que trabaja la empresa.
59 | Gestión de Cobros | Registrar Vencimiento Factura | Baja | Mari | Sin Empezar | Registrar la fecha en la que una factura se venció y actualizar el estado del cliente a moroso.
60 | Gestión de Compras | Modificar Orden de Compra | Media | Mari | Implementado | Registrar los cambios referidos a la información de una Orden de Compra.
61 | Gestión de Compras | Registrar Reclamo a Proveedor | Media | Mari | Implementado | Registrar los datos referidos a un reclamo hecho a un proveedor especificando los diferentes motivos.
62 | Gestión de Producción | Registrar Planificación de Producción | Alta | Nino | Implementado | Registrar una planificación de producción estableciendo y registrando prioridades a los diferentes pedidos y asignando los recursos necesarios en cada proceso. | Hay que refinar como se muestran las planificaciones anteriores (aparentemente las trae mal de la bd). Hay que validar millones de cosas (disp empleados, maquinas, etc). Prioridades (olvidalo)
63 | Gestión de Producción | Modificar Planificación | Alta | Nino | Sin Empezar | Registrar los cambios referidos a la información de una planificación de producción generando una replanificación en la misma.
64 | Gestión de Producción | Registrar Etapa Producción | Baja | Vicky | Implementado | Registrar una nueva etapa de producción para cada tipo de producto, determinando las maquinas a usar, las horas necesarias de las mismas y las horas hombre.
65 | Gestión de Producción | Eliminar Etapa Producción | Baja | Vicky | Implementado | Eliminar los datos de una etapa de producción.
66 | Gestión de Producción | Modificar Etapa Producción | Baja | Vicky | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de una etapa de producción.
67 | Gestión de Producción | Consultar Etapa Producción | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre un proceso de producción.
68 | Gestión de Producción | Generar Detalle de Procedimientos para Presupuesto | Media | Nino | Implementado | Generar un Detalle con los procedimientos de producción que estarán implicados en la fabricación del producto para poder realizar el presupuesto.
69 | Gestión de Producción | Registrar Etapa Real de Producción | Alta | Nino | En Progreso | Registrar la información referida a la finalización real de una etapa de producción previamente planificada.
70 | Gestión de Producción | Generar Detalle de Requerimientos de Materia Prima para Presupuesto | Media | Nino | Implementado | Generar un Detalle con la materia prima que se necesitará para llevar a cabo la producción del pedido solicitado por el cliente para poder realizar el presupuesto del mismo.
71 | Gestión de Producción | Registrar lanzamiento Producción | Baja | Nino | Implementado | Registrar el inicio de las actividades de producción.
72 | Gestión de Producción | Generar Lista de Materia Prima Necesaria a Comprar | Baja | Nino | Sin Empezar | Generar un listado con la materia prima necesaria a comprar para la producción de un producto o pedido.
73 | Gestión de Producción | Consultar Asistencia de Empleado | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre la presencia de un empleado en un día o periodo de días determinado.
74 | Gestión de Producción | Consultar Pedido Cotización | Baja |  | Sin Empezar | Brindar Información sobre los datos de un pedido de cotización que ha solicitado un cliente.
75 | Gestión de Producción | Consultar Pedido Cotización Web | Baja | Vicky | Sin Empezar | Brindar información sobre los datos de un pedido de cotización que un cliente solicitó por medio de la página web de la empresa.
76 | Gestión de Producción | Registrar Pedido Matriz | Media | Vicky | Suspendido | Registrar información sobre los datos de una matriz que se necesitará para llevar a cabo la producción del producto de un pedido solicitado por el cliente. | Integrar con pedido de cliente. Diferenciar entre pedido externo e interno. Crear tipoPedido
77 | Gestión de Producción | Registrar Pieza | Baja | Nino | Implementado | Registrar los datos de una nueva pieza.
78 | Gestión de Producción | Modificar Pieza | Baja | Nino | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de una pieza.
79 | Gestión de Producción | Consultar Pieza | Baja | Nino | Implementado | Brindar información sobre los datos de una pieza con la que trabaja la empresa.
80 | Gestión de Producción | Eliminar Pieza | Baja | Nino | Implementado | Eliminar los datos de una pieza con la que trabaja la empresa.
81 | Gestión de Producción | Registrar Producto | Media | Nino | Implementado | Registrar los datos de un nuevo producto.
82 | Gestión de Producción | Modificar Producto | Baja | Nino | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de un producto.
83 | Gestión de Producción | Consultar Producto | Baja | Nino | Implementado | Brindar información sobre los datos de un producto.
84 | Gestión de Producción | Eliminar Producto | Baja | Nino | Implementado | Eliminar los datos de un producto con el que trabaja la empresa.
85 | Gestión de Producción | Registrar Máquina | Baja | Vicky | Implementado | Registrar los datos de una nueva máquina.
86 | Gestión de Producción | Modificar Máquina | Baja | Vicky | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de una máquina con la que trabaja la empresa.
87 | Gestión de Producción | Consultar Máquina | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre los datos de una máquina con la que trabaja la empresa.
88 | Gestión de Producción | Eliminar Máquina | Baja | Vicky | Implementado | Eliminar los datos de una máquina con la que trabaja la empresa.
89 | Gestión de Producción | Registrar Tipo de Material | Baja | Nino | Implementado | Registrar los datos de un nuevo tipo de material.
90 | Gestión de Producción | Modificar Tipo de Material | Baja | Nino | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de un tipo de material con el que trabaja la empresa.
91 | Gestión de Producción | Consultar Tipo de Material | Baja | Nino | Implementado | Brindar información sobre los datos de un tipo de material con el que trabaja la empresa.
92 | Gestión de Producción | Eliminar Tipo de Material | Baja | Nino | Implementado | Eliminar los datos de un tipo de Material con el que trabaja la empresa.
93 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Ingreso Materia Prima | Baja | Mari | Sin Empezar | Registrar la recepción de la materia prima al sector de almacenamiento, verificando que la misma sea consistente con la orden de compra correspondiente.
94 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Egreso Materia Prima | Baja | Mari | Sin Empezar | Registrar la devolución de materia prima a un proveedor por diferentes motivos.
95 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Ingreso de Pieza de Producción | Baja | Mari | Sin Empezar | Registrar el ingreso de una pieza al área de almacenamiento luego que se le haya realizado un proceso de producción, registrando además el empleado que la entregó.
96 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Entrega de Materia Prima a Producción. | Media | Mari | Sin Empezar | Registrar la entrega de materia prima del área de almacenamiento para comenzar un proceso de producción.
97 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Ingreso de Piezas de Trabajo | Media | Mari | Sin Empezar | Registrar el ingreso de una pieza a la empresa luego que se le haya realizado un trabajo tercerizado, registrando además la empresa metalúrgica que lo realizó.
98 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Egreso de Piezas a Trabajo | Baja | Mari | Sin Empezar | Registrar la entrega de piezas a una empresa metalúrgica para realizarle un trabajo específico.
99 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Ingreso de Producto | Baja | Mari | Sin Empezar | Registrar el ingreso de un producto al área de almacenamiento luego que se le haya realizado el último proceso de producción, quedando el mismo listo para ser entregado al área de Calidad, registrando además el empleado que la entregó.
100 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Entrega de Pieza | Baja | Mari | Sin Empezar | Registrar la entrega de una pieza para realizarle un proceso de producción o un proceso de control de calidad, especificando a que empleado es entregada la misma.
101 | Gestión de Almacenamiento | Generar Código de Barra | Alta |  | En Progreso | Generar un código de barra para un determinado producto, pieza o materia prima.
102 | Gestión de Almacenamiento | Generar Solicitud Reclamo | Baja | Mari | Implementado | Registrar una solicitud de reclamo especificando el motivo y la documentación pertinente y la entidad a la que se desea hacer el reclamo.
103 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Armado del Pedido | Media | Vicky | Sin Empezar | Registrar la información correspondiente al armado y embalaje de productos terminados, quedando los mismos listos para su entrega.
104 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Asignación de Scrap a Producción | Media |  | Sin Empezar | Registrar la asignación de scrap a un proceso de producción reutilizando el mismo a modo de materia prima.
105 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Matriz | Baja | Vicky | Suspendido | Registrar los datos de una nueva matriz que se ha fabricado en la empresa o adquirido por compra.
106 | Gestión de Almacenamiento | Modificar Matriz | Baja | Vicky | Suspendido | Registrar los cambios referidos a los datos de una matriz con la que trabaja la empresa.
107 | Gestión de Almacenamiento | Consultar Matriz | Baja | Vicky | Suspendido | Brindar información sobre una o varias matrices con las que trabaja la empresa.
108 | Gestión de Almacenamiento | Registrar Scrap | Baja |  | Sin Empezar | Registrar los datos de una pieza o producto considerada scrap.
109 | Gestión de Almacenamiento | Consultar Scrap | Baja |  | Sin Empezar | Brindar información sobre los datos de una pieza o producto considerada scrap.
110 | Gestión de Almacenamiento | Consultar Orden de Compra | Baja | Mari | Implementado | Brindar información sobre los datos de una orden de compra generada por la empresa.
111 | Gestión de Almacenamiento | Eliminar Matriz | Baja | Vicky | Implementado | Eliminar los datos de una matriz con la que trabaja la empresa.
112 | Gestión de Calidad | Registrar Planificación de Control de Calidad de Materia Prima | Alta | Nino | Sin Empezar | Registrar una planificación de control de calidad de materia prima suministrada por un proveedor estableciendo y registrando los diferentes procesos de calidad a realizar y la asignación de los recursos necesarios.
113 | Gestión de Calidad | Registrar Planificación de Control de Calidad de Producción | Alta | Nino | Sin Empezar | Registrar una planificación de control de calidad de producción estableciendo y registrando los diferentes procesos de calidad a realizar y la asignación de los recursos necesarios.
114 | Gestión de Calidad | Registrar Planificación de Control de Calidad de Trabajo | Alta | Nino | Sin Empezar | Registrar una planificación de control de calidad de un trabajo específico solicitado a una empresa metalúrgica estableciendo y registrando los diferentes procesos de calidad a realizar y la asignación de los recursos necesarios.
115 | Gestión de Calidad | Registrar Proceso de Calidad | Baja | Nino | Sin Empezar | Registrar los datos de un nuevo proceso de calidad.
116 | Gestión de Calidad | Registrar Lanzamiento Control de Calidad | Baja | Nino | Sin Empezar | Registrar el comienzo de las actividades correspondientes a un control de calidad previamente planificado.
117 | Gestión de Calidad | Modificar Planificación Control de Calidad | Alta | Nino | Sin Empezar | Registrar los cambios referidos a los datos de una planificación de control de calidad generando una replanificación de la misma.
118 | Gestión de Calidad | Modificar Proceso de Calidad | Baja | Nino | Sin Empezar | Registrar los cambios referidos a los datos de un proceso de calidad con el que trabaja la empresa.
119 | Gestión de Calidad | Generar Detalle de Procesos de Control de Calidad | Media | Nino | Implementado | Generar un detalle con los procesos de control de calidad que estarán implicados en la fabricación del producto para poder realizar el presupuesto.
120 | Gestión de Calidad | Consultar Proceso de Calidad | Baja | Nino | Sin Empezar | Brindar información sobre los datos de un proceso de calidad con el que trabaja la empresa.
121 | Gestión de Calidad | Eliminar Proceso de Calidad | Baja | Nino | Sin Empezar | Eliminar los datos de un proceso de calidad.
122 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Registrar Pedido Cotización de Trabajo | Media | Vicky | Implementado | Registrar todos los datos referidos a un Pedido de Cotización de un trabajo específico que se solicita a una empresa metalúrgica con la que trabaja la empresa.
123 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Registrar Ingreso de Cotización de Trabajo | Baja | Vicky | Implementado | Registrar los datos del ingreso de una cotización de Trabajo enviada por una empresa metalúrgica a la que se le solicitó dicha cotización
124 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Registrar Confirmación de Trabajo Tercerizado | Baja | Vicky | Implementado | Registrar la confirmación del pedido de trabajo tercerizado solicitado a una empresa metalúrgica, la cual había enviado previamente la cotización correspondiente al pedido.
125 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Registrar Empresa Metalúrgica | Media | Vicky | Implementado | Registrar los datos de una nueva empresa metalúrgica con la que trabajará la empresa.
126 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Modificar Empresa Metalúrgica | Baja | Vicky | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de una Empresa Metalúrgica con la que trabaja la empresa.
127 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Consultar Empresa Metalúrgica | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre los datos de una empresa metalúrgica con la que trabaja la empresa.
128 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Registrar Baja Empresa Metalúrgica | Baja | Vicky | Implementado | Registrar la baja de una empresa metalúrgica con la que trabaja la empresa.
129 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Registrar Cancelación de Trabajo Tercerizado | Baja | Vicky | Implementado | Registrar la cancelación de un trabajo tercerizado mientras sea posible.
130 | Gestión de Trabajos Tercerizados | Registrar Reclamo a Empresa Metalúrgica | Media | Mari | En Progreso | Registrar los datos referidos a un reclamo hecho a una empresa metalúrgica especificando los diferentes motivos.
131 | Gestión de Recursos Humanos | Registrar Empleado | Media | Vicky | Implementado | Registrar los datos personales de un nuevo empleado que trabajará en la empresa.
132 | Gestión de Recursos Humanos | Modificar Empleado | Baja | Vicky | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de un empleado.
133 | Gestión de Recursos Humanos | Consultar Empleado | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre los datos de un empleado que trabaja o trabajaba en la empresa.
134 | Gestión de Recursos Humanos | Registrar Baja Empleado | Baja | Vicky | Implementado | Registrar la baja de un proveedor con el que trabaja la empresa.
135 | Gestión de Recursos Humanos | Registrar Asistencia Empleado | Media |  | En Progreso | Registrar la asistencia de un empleado en una fecha determinada.
136 | Gestión de Recursos Humanos | Registrar Calendario | Baja | Vicky | Sin Empezar | Registrar información sobre las fechas y horarios laborales de la empresa.
137 | Gestión de Recursos Humanos | Modificar Calendario | Baja | Vicky | Sin Empezar | Registrar los cambios referidos a los datos del calendario con el que trabaja la empresa.
138 | Gestión de Recursos Humanos | Registrar Localidad | Baja |  | Sin Empezar | Registrar los datos de una nueva localidad.
139 | Gestión de Recursos Humanos | Registrar Barrio | Baja |  | Sin Empezar | Registrar los datos de un nuevo barrio.
140 | Gestión de Recursos Humanos | Registrar Tipo Documento | Baja | Lore | Implementado | Registrar los datos de un nuevo tipo de documento.
141 | Gestión de Recursos Humanos | Modificar Tipo Documento | Baja | Lore | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de un tipo de documento.
142 | Gestión de Recursos Humanos | Consultar Tipo Documento | Baja | Lore | Implementado | Brindar información sobre los datos de un tipo de documento.
143 | Gestión de Recursos Humanos | Eliminar Tipo Documento | Baja | Lore | Implementado | Eliminar los datos de un tipo de documento.
144 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Envío a Mantenimiento Preventivo de Máquina | Media | Lore | Sin Empezar | Registrar los datos referidos al envío de una máquina a mantenimiento por razones de prevención.
145 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Envío a Mantenimiento Correctivo de Máquina | Media | Lore | Sin Empezar | Registrar los datos referidos al mantenimiento correctivo de una máquina de la empresa.
146 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Consultar Envío de Mantenimiento Preventivo de Máquina | Baja | Lore | Sin Empezar | Brindar información sobre los datos del envío de una máquina a mantenimiento por razones de prevención.
147 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Consultar Envío de Mantenimiento Correctivo de Máquina | Baja | Lore | Sin Empezar | Brindar información sobre los datos referidos al mantenimiento correctivo de una máquina de la empresa.
148 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Mantenimiento Preventivo | Media | Lore | en Progreso | Dar de alta nuevo un mantenimiento preventivo para una máquina en una fecha determinada.
149 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Modificar Mantenimiento Preventivo | Baja | Lore | En Progreso | Registrar los cambios referidos a los datos de un mantenimiento preventivo de una máquina.
150 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Consultar Mantenimiento Preventivo | Baja | Lore | En Progreso | Brindar información sobre los datos de un mantenimiento preventivo de una máquina.
151 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Eliminar Mantenimiento Preventivo | Baja | Lore | En Progreso | Eliminar los datos de un mantenimiento preventivo de una máquina.
152 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Parada de Máquina | Media | Vicky | Sin Empezar | Registrar los datos de la parada de una máquina durante un proceso de producción, detallando la hora y el empleado que utilizaba la máquina en dicho momento.
153 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Rotura | Media | Lore | Implementado | Registrar los datos de una nueva rotura de máquina.
154 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Modificar Rotura | Baja | Lore | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de una rotura presentada con anterioridad en alguna máquina.
155 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Consultar Rotura | Baja | Lore | Implementado | Brindar información sobre los datos de una rotura ya presentada con anterioridad en alguna máquina.
156 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Eliminar Rotura | Baja | Lore | Implementado | Eliminar los datos de una rotura.
157 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Servicio de Máquina | Media | Lore | Implementado | Registrar los datos de un nuevo servicio de máquina.
158 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Modificar Servicio de Máquina | Baja | Lore | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de un servicio de máquina.
159 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Consultar Servicio de Máquina | Baja | Lore | Implementado | Brindar información sobre los datos de un servicio de máquina.
160 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Eliminar Servicio de Máquina | Baja | Lore | Implementado | Eliminar los datos de un servicio de máquina.
161 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Ingreso Máquina de Reparación | Media | Lore | Sin Empezar | Registrar el ingreso de una máquina de la empresa luego de que a la misma se le haya realizado un mantenimiento, detallando la fecha y hora del ingreso y quedando la misma disponible para el uso.
162 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Reclamos de Proveedor | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes sobre los reclamos efectuados a los diversos proveedores que brindan materia prima a la compañía.
163 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Principales Proveedores | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes sobre los principales proveedores con los que opera la empresa según diferentes criterios: proveedor que con menor número de devoluciones y proveedores con mejor promedio de entregas en tiempo.
164 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Pedidos | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes sobre los pedidos solicitados a la empresa en un determinado período.
165 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Reclamos de Cliente | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes sobre los reclamos efectuados por los clientes con los que opera la compañía.
166 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe Estadístico de Calidad | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes estadísticos para la ayuda en la toma de decisiones de los controles de calidad realizados en un determinado período.
167 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Clientes | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes sobre los clientes con los que opera la compañía según diferentes criterios: clientes que más compraron y clientes morosos.
168 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Entrega de Pedidos a Clientes | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes estadísticos sobre la entrega en término a los diferentes clientes de la empresa.
169 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Ventas Realizadas | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes sobre las ventas realizadas en un determinado período.
170 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Materia Prima | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes comparativos sobre la materia prima suministrada por diferentes proveedores que se encuentra almacenada en la empresa.
171 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Producción Realizada | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informe de producción comparativa entre planificación de producción y producción real en un día.
172 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe Estadístico de Producción | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes estadísticos para la ayuda en la toma de decisiones de la producción realizada en un determinado período.
173 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Mantenimiento de Máquina | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes de mantenimiento a máquinas de la empresa según diversos criterios: mantenimiento a realizar a máquina y mantenimiento realizado a máquina.
174 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Defectos | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes estadísticos sobre los defectos que más aparecen en la producción de la empresa.
175 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Ausentismo | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes sobre el ausentismo de los empleados de la empresa en un determinado período.
176 | Gestión de Informes para la Toma de decisiones | Generar Informe de Trabajos Tercerizados | Baja | Lore | Sin Empezar | Generar informes sobre los trabajos tercerizados solicitados por la empresa a diferentes Empresa Metalúrgicas según diferentes criterios: Empresa Metalúrgica con menor número de reclamos, Empresas a las que se les solicitó mayor cantidad de pedidos y Empresas Metalúrgicas con mejor promedio de entregas en tiempo.
177 | Gestión de Recursos Humanos | Consultar Calendario | Baja |  | Sin Empezar | Brindar información sobre las fechas y horarios laborales de la empresa.
178 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Empresa de Mantenimiento | Media | Vicky | Implementado | Registrar los datos de una nueva empresa de mantenimiento con la que trabajará la empresa
| Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Consultar Empresa de Mantenimiento | Baja | Vicky | Implementado | Brindar información sobre los datos de una empresa de mantenimiento con la que trabaja la empresa.
179
180 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Modificar Empresa de Mantenimiento | Baja | Vicky | Implementado | Registrar los cambios referidos a los datos de una empresa de mantenimiento con la que trabaja la empresa.
181 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Baja Empresa de Mantenimiento | Baja | Vicky | Implementado | Registrar la baja de una empresa de mantenimiento con la que trabaja la empresa.
182 | Gestión de Calidad | Registrar Ejecución de Procesos de Calidad | Alta | Nino | Sin Empezar | Registrar la información referida a la ejecución de un proceso de calidad, determinando si el artículo examinado es aceptado o rechazado.
183 | Gestión de Mantenimiento de Maquinarias | Registrar Reclamo a Empresa de Mantenimiento | Media | Mari | Sin Empezar | Registrar los datos referidos a un reclamo hecho a una empresa de Mantenimiento especificando los diferentes motivos.
|  | Registrar Tipo de Máquina | Baja | Lore | Implementado
|  | Consultar Tipo de Máquina | Baja | Lore | Implementado
|  | Modificar Tipode Máquina | Baja | Lore | Implementado
|  | Eliminar Tipo de Máquina | Baja | Lore | Implementado